## Sheet1
附件1
生态环境部饮用水水源督察组交办问题整治表
填报单位：南昌市环保局 | [5 empty] | 填报时间：2018年7月26日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 交办问题 | 整治要求 | 牵头负责部门 | 整治进展 | 整治完成时间
1 | 南昌市西湖区 | 朝阳水厂、青云水厂 | 江西造船厂未搬迁到位 | 建议当地尽快搬迁 | 市交通局；配合单位：市重点办、西湖区政府 | 已停止生产 | 2018年11月底
| 南昌市西湖区 | 朝阳水厂、青云水厂 | 航道工程船厂未搬迁到位 | 建议当地尽快搬迁 | 牵头部门：市交通局；责任单位：江西省航道工程局；配合单位：南昌市重点办、西湖区政府 | 已停止生产 | 2018年11月底
2 | 南昌市新建区 | 幸福水库 | 1、幸福水库周边生活垃圾和建筑垃圾未集中处置。2、幸福村污水治理站未正常运行，污水管网不完善。 | 1、建议生活垃圾和建筑垃圾尽快集中外运。2、建议尽快完善污水管网，污水处理设施尽快正常运行。 | 新建区政府 | 1、已完成整改：生活垃圾和建筑垃圾已统一收集并外运；2、污水处理设施已正常运行，正在做管网改造布局设计。 | 2018年11月底
3 | 南昌市南昌县 | 昌南水厂取水口 | 昌南水厂取水口一级保护区周边有沙石料堆堆放 | 对沙石料堆彻底清理 | 南昌县政府 | 已完成整改
4 | 南昌市安义县 | 自来水公司取水口 | 安义县自来水公司取水口一级保护区范围内未安装防护栏。 | 尽快完善防护措施 | 安义县政府 | 已完成整改
| 南昌市安义县 | 自来水公司取水口 | 一级保护区内的集中居民区生活污水未处置。 | 尽快建设污水处理设施 | 安义县政府 | 已制定整改实施方案，正在整改 | 2018年11月底
5 | 南昌市湾里区 | 乌井水库 | 一级水源地保护区范围内标识牌设立不完善，无安装防护栏 | 完善标识牌设立、按要求安装防护栏 | 湾里区政府 | 已完成整改
| 南昌市湾里区 | 乌井水库 | 水库湖面上有一固定带棚木筏船 | 拆除带棚木筏船 | 湾里区政府 | 已完成整改
| 南昌市湾里区 | 乌井水库 | 一级水源地保护区内居民生活污水未妥善处理 | 建设污水处理设施 | 湾里区政府 | 已完成整改
| 南昌市湾里区 | 乌井水库 | 水源地位于一旅游景点，虽景点已关闭，但人流量、车流量较多 | 设立警示牌、进行教育引导 | 湾里区政府 | 已完成整改 | 长期坚持教育引导
6 | 南昌市红谷滩新区 | 双港水厂取水口 | 船舶违规停靠 | 清理违规停靠船舶 | 市海事局、市交通局；配合单位：红谷滩新区管委会、市水上公安分局 | 已完成整改
7 | 南昌市东湖区 | 双港水厂取水口 | 东湖区金盾驾校部分练车场地在一级保护区范围内 | 尽快将一级保护区范围内的练车场地恢复原貌 | 东湖区政府 | 已完成整改
8 | 南昌市东湖区、西湖区 | 牛行水厂取水口 | 牛行水厂取水口二级保护区内东湖区和西湖区有两个排水口，污水排入赣江（蓑衣荚排水口） | 建议当地政府协商相关单位尽快解决 | 市水务局；配合单位：西湖区政府、东湖区政府、市市政公用控股集团 | 已行文市政府请求迁移牛行（长堎）水厂取水口 | 2018年11月底
| 南昌市西湖区 | 牛行水厂取水口 | 牛行水厂取水口二级保护区内东湖区和西湖区有两个排水口，污水排入赣江（北延箱涵排水口） | 建议当地政府协商相关单位尽快解决 | 市水务局；配合单位：西湖区政府、东湖区政府、青云谱区政府、市水投公司 | 非暴雨期关闭，并着手改造成双向止水闸门（目前仍有少量污水外溢） | 2018年11月底
9 | 南昌市东湖区 | 下正街水厂取水口 | 下正街水厂取水口二级保护区内有一污水排放口，有居民生活污水排入 | 建议当地政府尽快解决 | 东湖区政府 | 目前由于赣江水位较高，根据工程质量要求及可操作性考虑，待水位降至17米以下才能开展作业，截至目前整体工程已完成工程量95%以上 | 2018年7月底
10 | 南昌市进贤县 | 高桥水厂取水口 | 一级保护区内标识牌、警示牌不完善，未安装防护栏 | 建议当地政府尽快解决 | 进贤县政府 | 正在整改 | 标识牌和警示牌2018年8月4日完成整改，防护栏2018年11月底完成整改
11 | 南昌市南昌县 | 莲塘水厂取水口 | 1、一级保护区内标识牌、警示牌不完善，未安装防护栏；2、一级保护区内有垂钓、游泳、洗菜、洗衣服等行为；3、一级保护区内居民较多，有生活垃圾、生活污水直接排入河内现象。 | 建议当地政府协商相关单位尽快解决 | 南昌县政府 | 1、部分保护区已完成标识牌及防护栏安装，需进一步完善；2、已开展专项整治行动，长期坚持；3、已要求沿线政府加强监管。同时，南昌县环保局《关于建议调整我县莲塘水厂饮用水水源保护区的请示》已经县政府同意，正在启动对莲塘水厂饮用水水源保护区进行调整工作。当前正在开展水质监测对109项全指标分析为调整保护区提供数据支撑。 | 2018年11月底